**FORMATO TÉCNCO ADMINISTRATIVO**

**EXPEDICIÓN CIENTÍFICA PACÍFICO 2019, BOCAS DE SANQUIANGA**

1. **PRESENTACIÓN**

El presente Formato de Propuesta de Investigación, en cumplimiento a los Términos de Referencia de la Convocatoria Expedición Científica Pacífico 2021, Bocas de Sanquianga disponibles en <http://www.cco.gov.co/>, que tiene como objetivo recopilar información de los proyectos pre-aprobados por la convocatoria, con la finalidad de detallar aspectos administrativos, técnicos y logísticos que permitirán realizar la evaluación técnico - administrativos de la propuesta de investigación, y que también, servirán como insumo para la planificación de la expedición de acuerdo a los recursos disponibles y las necesidades particulares de cada proyecto.

1. **INSTRUCCIONES**
   1. Debido a que el presente documento tiene como finalidad la planificación de una expedición de un número considerable de participantes, es necesario llenarlo con atención, veracidad y sin duplicidad de contrapartidas por parte de las entidades participantes, para que esta información permita el aunar esfuerzos y recursos de forma confiable.
   2. En color *verde letra cursiva* encontrará instrucciones para guiarlo con el llenado. Deberá borrar estas instrucciones y llenar la casilla con la información pertinente.
   3. En caso de dudas, inquietudes o preguntas, podrá comunicarse al correo electrónico de la Coordinación Expedición Científica Pacífico 2021, Bocas de Sanquianga: [expedicionpacifico@cco.gov.co](mailto:expedicionpacifico@cco.gov.co) o celular 310 3435267.
   4. El presente formato firmado por el investigador principal del proyecto, o un representante legal de la institución a la cual representa, deberá ser enviado con plazo el día **lunes 12 de agosto de 2019** al correo electrónico [expedicionpacifico@cco.gov.co](mailto:expedicionpacifico@cco.gov.co).
   5. La entrega del presente formato en el término establecido dará continuidad al proceso de convocatoria de acuerdo a los Términos de Referencia de la misma. La no entrega del mismo, de acuerdo al plazo establecido, dará entender que el proyecto no tiene interés en continuar con el proceso de convocatoria, por tanto será notificado y su documentación archivada.
2. **GENERALIDADES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | NOMBRE DEL PROYECTO | Poliquetos de fondos blandos y su relación con la composición del sedimento, de la subregión Sanquianga-Gorgona |
| 3.2 | AREA TEMÁTICA | Biodiversidad y Ecosistemas Marino-Costeros  Componente físico del medio marino |
| 3.3 | LINEA DE INVESTIGACIÓN | 1. Biodiversidad Marina 2. Áreas Marinas y Costeras Protegidas 3. Valoración y conservación de recursos marinos 4. Oceanografía e hidrología |
| 3.4 | NOMBRE COMPLETO INVESTIGADOR PRINCIPAL | Christian Bermúdez Rivas |
| 3.5 | CORREO ELECTRÓNICO INVESTIGADOR PRINCIPAL | cbermudezr@dimar.mil.co |
| 3.6 | TELÉFONO CONTACTO INVESTIGADOR PRINCIPAL | 3185578479 |
| 3.7 | ¿HACE PARTE ESTA INVESTIGACIÓN DE UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDO COLCIENCIAS (NOMBRE Y CATEGORÍA)? | Oceanografía Operacional. **Clasificación A.** Centro de Investigaciones Oceanográficas e hidrográficas  Investigación LimnoBasE y Biotamar, Instituto de Biología Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia. |

1. **IMPACTO AMBIENTAL, PERMISOS Y RIESGO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | IMPACTO AMBIENTAL | NO se genera impacto ambiental negativo sobre el medio natural y la salud de los participantes, Impacto ambiental es BAJO. |
| 4.2 | ACCIONES MITIGACIÓN POSIBLE IMPACTO AMBIENTAL | N/A |
| 4.3 | LICENCIAS AMBIENTALES, CONSULTA PREVIA, ËTICA, Y/O PERMISOS PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO | NO |
| 4.4 | RIESGOS A LA VIDA HUMANA | Accidentes a bordo de la embarcación tipo lancha. |
| 4.5 | MITIGACIÓN POSIBLE RIESGOS A LA VIDA HUMANA | Usar dos motores, embarcación de quilla rígida (fibra de vidrio), usar los elementos de protección personal como chalecos salvavidas, botas de seguridad, gafas, y casco, llevar botiquín de primeros auxilios. |

1. **CUPOS REQUERIDOS Y ROLES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | | ¿CUANTOS CUPOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA EXPEDICIÓN REQUIERE SU PROYECTO PARA DESARROLLARSE DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS PROPUESTOS? | | | 02 personas, sin embargo el cupo del investigador principal ya está dado en otro proyecto. | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 5.2 ROLES DE LOS INVESTIGADORES QUE REQUIEREN CUPO EN LA FASE DE EJECUCIÓN | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| N° Investigador | | Rol / Tareas | | | Localización del investigador | | | | | |
| Abordo buque ARC y necesidad de lancha | | *Abordo buque ARC y SIN necesidad de lancha* | | | *Abordo buque Oceanográfico* |
| Investigador n°1 | | Jefe de campo. Investigador Ecología Bentónica | | | X | |  | | |  |
|  | | |  | |
|  | | |  |  |
| Investigador n°4 | | Investigador Ecología Bentónica | | | X | |  | | |  |
| 5.3 | | ¿CON CUÁNTOS CUPOS MÍNIMOS SE PUEDE DESARROLLAR SU PROYECTO? DE ACUERDO A ESTO, NUMERE EN ORDEN DE PRIORIDAD LOS INVESTIGADORES. | | | 01 | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 5.4 DATOS DE LOS INVESTIGADORES QUE REQUIEREN CUPO EN LA FASE DE EJECUCIÓN | | | | | | | | | | |
| N° | NOMBRE INVESTIGADOR | | PROFESIÓN | MÁXIMA FORMACIÓN ACADÉMICA (TÉCNICO-PROFESIONAL-MAESTRÍA-DOCTORADO-POSTDOCT) | EDAD | GÉNERO | | CÉDULA DE CIUDADANÍA | LIMITACIONES FÍSICAS O MÉDICAS (SI/NO, EXPLICAR) | |
| 1 | Christian Bermúdez Rivas | | Biólogo, CCCP-DIMAR | Maestría | 41 | MASCULINO | | 94061504 | NINGUNA | |
| 2 | Andrés Felipe molina | | Biólogo, CCCP-DIMAR | Profesional | 31 | MASCULINO | | 1110558639 | NINGUNA | |

1. **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

Llenar el siguiente cronograma con las actividades científicas a desarrollar, para una expedición científica de 12 días, con muestreo de 11 días. Anexar grillas, mapa con estaciones a desarrollar, coordenadas.

| DIA | ACTIVIDAD\* | DESCRIPCIÓN | INTENSIDAD HORARIA | MEDIO (localización del investigador) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUQUE ARC | LANCHA | Buque Oceanográfico |
| 1 | Colecta de muestras | Se colectaran las muestras biológicas, físicas y químicas de tres estaciones de muestreo. | 08 horas/día |  | X |  |
| 2 | Colecta de muestras | Se colectaran las muestras biológicas, físicas y químicas de tres estaciones de muestreo. | 08 horas/día |  | X |  |
| 3 | Colecta de muestras | Se colectaran las muestras biológicas, físicas y químicas de tres estaciones de muestreo. | 08 horas/día |  | X |  |
| 4 | Colecta de muestras | Se colectaran las muestras biológicas, físicas y químicas de tres estaciones de muestreo. | 08 horas/día |  | X |  |
| 5 | Colecta de muestras | Se colectaran las muestras biológicas, físicas y químicas de tres estaciones de muestreo. | 08 horas/día |  | X |  |
| 6 | Colecta de muestras | Se colectaran las muestras biológicas, físicas y químicas de tres estaciones de muestreo. | 08 horas/día |  | X |  |
| 7 | Colecta de muestras | Se colectaran las muestras biológicas, físicas y químicas de tres estaciones de muestreo. | 08 horas/día |  | X |  |
| 8 | Colecta de muestras | Se colectaran las muestras biológicas, físicas y químicas de tres estaciones de muestreo. | 08 horas/día |  | X |  |
| 9 | Colecta de muestras | Se colectaran las muestras biológicas, físicas y químicas de tres estaciones de muestreo. | 08 horas/día |  | X |  |
| 10 | Colecta de muestras | Se colectaran las muestras biológicas, físicas y químicas de tres estaciones de muestreo. | 08 horas/día |  | X |  |
| 11 | Colecta de muestras | Se colectaran las muestras biológicas, físicas y químicas de tres estaciones de muestreo. | 08 horas/día |  | X |  |

\*las actividades se realizarán dependiendo de los cambio mareales, las horas se indican en el formato técnico.

1. **MATERIALES, EQUIPOS Y MUESTRAS.**

| 7.1 |  | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPOS REQUERIDOS PARA DESARROLLO DEL PROYECTO EN CAMPO | | | | |
| N° | Nombre equipo | Especificaciones |  | Lugar de embarque el equipo | |
| Propiedad y uso | Tumaco | Viaja con el investigador |
| 1 | Draga van Veen | 50 \* 120 cm | CCCP | X | CCCP |
| 2 | Draga Eckman | Caja de 60\*150cm | CCCP. | X | CCCP |

1. **CONTRAPARTIDA INDIVIDUAL DEL PROYECTO**

Se entiende como contrapartida de carácter individual, aquellos aportes que dedica la entidad proponente para apoyar el desarrollo de su proyecto, acotado a **12 meses**. **No se incluyen** aquí, aquellos aportes que benefician a la expedición como un todo, los cuales se describen en el punto 9 (Contrapartida de Beneficio Colectivo).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | RUBRO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
| 8.1 | PERSONAL | DIMAR-CCCP : Gastos de 02 investigadores con dedicación 30% durante 12 meses  Universidad de Antioquia: 02 investigadores con dedicación al 60 % | DIMAR-CCCP: $80.000.000=  Universidad de Antioquia $160.000.000  Parques Nacionales Naturales: $80.000.000 |
| 8.2 | GASTOS DE VIAJE | DIMAR-CCCP: Gastos de viaje para 02 investigadores. | DIMAR-CCCP: $15.000.000= |
| 8.3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | DIMAR-CCCP: Gastos de reactivos y materiales para la toma y análisis de muestras de oceanografía biológica, química y física. Gastos de transporte de los equipos desde ciudad de origen hasta embarque a bordo del buque y retorno a ciudad de origen.  Universidad de Antioquia: Gastos de reactivos y materiales para la toma y análisis de muestras del componente bentónico. | DIMAR-CCCP: $5.000.000= |
| 8.4 | PUBLICACIONES | Recursos para publicación 01 artículo científico en revista indexada. | $ 5.000.000,oo |
| TOTAL | | | $362.000.000= |

**NOTA: El proyecto requiere usar el servicio de análisis molecular de las muestras de 20 especímenes de poliquetos que se colecten durante la investigación, ofrecido por la Expedición Pacífico 2020.**

1. **CONTRAPARTIDA DE BENEFICIO COLECTIVO**

Beneficio colectivo se refiere, al aporte que realizará su institución con miras a beneficiar la expedición como un todo, tanto materiales y/o suministros que permitan ser utilizados o aprovechados por expedicionarios de otros proyectos. Ejemplos de ello son el aporte de una lancha y combustible la cual será compartida entre los proyectos que la requieran, aportes para la alimentación, préstamo de pertrechos o material de campamento, entre otros. Esta contrapartida es aquella que se tiene en cuenta como parte de la evaluación administrativo-técnica de la convocatoria. Si es material en calidad de préstamo, favor no colocar valor monetario.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | RUBRO | DESCRIPCIÓN | TIPO APORTE | | CIUDAD ENTREGA | VALOR ESTIMADO |
| DINERO | ESPECIE |
| 9.1 | MEDIOS (Lanchas, buques) | 01 Lancha de 12 pies con 02 motores de 40 en calidad de préstamo. |  | X | TUMACO | $ 17.115.000,oo |
| 9.2 | SERVICIOS TÉCNICOS (cocineros, lancheros, operario compresor) | Lancha se proporciona con 01 motorista\*. |  | X | TUMACO | $ 5.000.000,oo |
| TOTAL | | | | | | $ 22.115.000,oo |

1. **COMUNICACIONES**

Se requiere una sola vía de comunicación oficial entre la coordinación de la expedición y el proyecto de investigación, por lo tanto sírvase designar **una sola persona** miembro del grupo proponente quien será la encargada de dichas comunicaciones. Esta persona será responsable de socializar la información recibida o entregada del grupo proponente, así como comunicarse con la coordinación de forma oficial para aclarar inquietudes o efectuar coordinaciones. No se contestarán solicitudes a personal diferente al que se designe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | NOMBRE DEL ENCARGADO DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO | Christian Bermúdez Rivas |
| 10.2 | CORREO ELECTRÓNICO | cbermudezr@dimar.mil.co |
| 10.3 | TELÉFONO CELULAR | 3185578479 |

1. **VERACIDAD**

Con la entrega del presente formato los participantes declaran que la información es veraz y corresponde a la realidad. En caso de encontrarse inconsistencias la Comisión Colombiana del Océano podrá rechazar en cualquier momento el proyecto, o si es del caso declarar la pérdida del beneficio, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

1. **MAYOR INFORMACIÓN**

Mindefensa-Dirección General Marítima

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico

Vía el Morro Capitanía de Puerto de Tumaco. San Andrés de Tumaco, Nariño. Colombia

+57 (2) 7277164

www.cccp.org.co – www.dimar.mil.co

